**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ»**

**ПРИНЯТО:**

**Приёмочная комиссия**

**Заказчика**

**от имени Приёмочной комиссии**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Манукян**

**ОТЧЁТ**

**по исполнению контракта**

**от «11» октября 2017 г. № 111**

|  |  |
| --- | --- |
| **По объекту закупки:**  Оказание услуг по обеспечению проведения регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России -2017» | |
|  |  |
| **Исполнитель:** Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный учебный центр» | |
|  | |
| **Согласовано:**  **Ответственное лицо**  **От имени Заказчика**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |  |

**Калининград, 2017 год**

**Оглавление**

1. **Титульный лист ………………………………………………………………..**
2. **Содержательная часть отчёта ………………………………………………..**
3. **Документы, подтверждающие выполнение видов работ …………………**

Документ 1. Договор на организацию кофе - паузы

Документ 2. Договор на изготовление футболок, дипломов, благодарностей, бейджей. Рамки.

Документ 3. Договор на изготовление полиграфической продукции

Документ 4. Договор на изготовление баннеров и пресс - волла

Документ 5. Договор на организацию и проведение торжественной церемонии награждения победителей

Документ 6. Договор на гравировку

Документ 7. Призы

Документ 8. Цветы

Документ 9. Договор на видеосъёмку и создание ролика

1. **Приложения**

Приложение 1. Приказ об исполнении контракта № 041

Приложение 2. Соглашение о сотрудничестве с Западным филиалом РАНХиГС

Приложение 3. Скрин – шоты Интернет - страниц

Приложение 4. Список членов жюри Конкурса

Приложение 5. График предоставления аудиторий для заочного этапа

Приложение 6. Форма оценочных листов

Приложение 7. Итоговый протокол заочного этапа

Приложение 8. Форма регистрационного листа

Приложение 9. Макет согласования футболки

Приложение 10. Макет шариковой ручки

Приложение 11. Макет бейджа

Приложение 12. Макет ланьярда

Приложение 13. Макет пакета

Приложение 14. Макет баннеров роллерного типа

Приложение 15. Итоговый протокол очного этапа

Приложение 16 сценарий проведения торжественной церемонии награждения победителей Конкурса

Приложение 17 Макет гравировки

Приложение 18 Макет диплома за 1 место

Приложение 19 Макет диплома за 2 место

Приложение 20 Макет диплома за 3 место

Приложение 21 Макет благодарственного письма

Приложение22 Электронный отчёт

1. **Отчёт в электронной форме**
   1. Отчёт (DVD)
   2. Фотоотчёт и видеоролик (DVD)
   3. Образцы сувенирной продукции и материалов
2. **Содержательная часть**

В рамках проведения комплекса мероприятий «Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность» Программы «Ты – предприниматель» (далее - Программа), реализуемую Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством экономического развития Российской Федерации, в Калининградской области оказана услуга по обеспечению проведения регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России -2017» (далее - Конкурс) в рамках Контракта № 111 от 11 октября 2017 г. Период проведения с 11 октября по 31 октября 2017 года. Место оказания услуг – Калининградская область. Исполнитель – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Региональный учебный центр» (далее АНО ДПО «Региональный учебный центр») (Приложение 1), при поддержке Западного филиала РАНХиГС. (Приложение 2).

Конкурс направлен на достижение цели по содействие развитию молодежного предпринимательства на территории субъекта Российской Федерации, и выполнению задачи по определению Победителей для участия Федеральном этапе Конкурса в соответствии с Положение о Конкурсе.

Обеспечение проведения Конкурса осуществлялось в рамках реализации в Калининградской области программы «Ты – предприниматель» и предполагало обязательное использование фирменного стиля (далее – брендбук) программы. Брендбук программы был предоставлен Заказчиком 12 октября 2017 года.

Все персональные данные, полученные Исполнителем в рамках оказания услуг по договору, обработаны и хранятся Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В целях обеспечения качественного проведения Конкурса были проведены следующие мероприятия:

* + 1. До 15 октября осуществлено информирование посредством телефонной связи, информационно – коммуникационной сети «Интернет», адресной рассылки о проведении Конкурса. (Приложение 3). Согласован список экспертов в области предпринимательства и развития бизнеса, владельцев и первых лиц частных компаний, представителей органов государственной власти, ответственных за поддержку и развитие предпринимательства, в Калининградской области, руководителей и объединений предпринимателей. (Приложение 4).
    2. С 15 октября по 22 октября 2017 г. организовано проведение заочного этапа Конкурса в помещении 48 кв. м. (г. Калининград, ул. Артиллерийская,62) с круглым столом, оснащённое презентационным оборудованием и оргтехникой. Согласован график предоставления аудиторий (Приложение 5), согласована форма оценочных листов (Приложение 6), организована кофе – пауза, обеспечение питьевой водой (Документ 1).
    3. Составлен итоговый протокол заочного этапа по результатам обработки оценочных листов, заполненных членами жюри. (Приложение 7).
    4. С 23 октября по 29 октября 2017 года организована работа по проведению очного этапа Конкурса: проведена информационная кампания посредством телефонной связи и информационно – коммуникационной сети «Интернет» участников очного этапа Конкурса, отобранных по итогам заочного этапа.
    5. Для проведения очного этапа предоставлены аудитории (г. Калининград, ул. Артиллерийская,62), приспособленные для беспрепятственного доступа всех участников очного этапа Конкурса, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждое помещение оснащёно презентационным оборудованием, оргтехникой, флипчартом формата А4, плотностью не менее 80 г/кв.м.и комплектом маркеров 4х цветов (из собственных средств).
    6. 28 октября в 11:00 организована регистрация участников и членов жюри в соответствии с согласованной формой (Приложение 8). Регистрацию сопровождали четверо волонтёров в футболках с логотипом Программы (Документ 2, 5) (Приложение 9).
    7. Каждый участник очного этапа и член жюри обеспечены комплектом сувенирной продукции: ручка шариковая (Приложение 10) (Документ 3), бейдж (Приложение11) (Документ 2), ланьярд (Приложение 12) (Документ 3), пакет бумажный (Приложение 13) (Документ 3).
    8. В каждом из представленных помещений размещены баннеры роллерного типа (Приложение 14), (Документ 4). Один с логотипами Конкурса и Программы Агентства по делам молодёжи Калининградской области, Федерального агентства по делам молодёжи и ФГБУ «Роспредприниматель», второй – с информацией о Программе.
    9. Для всех участников очного этапа организована кофе – пауза, предоставлено обеспечение питьевой водой. (Документ 1).
    10. По итогам очного этапа составлен протокол по результатам обработки оценочных листов, заполненных членами жюри. (Приложение 15).
    11. 28 октября проведена Торжественная церемония награждения победителей Конкурса (далее – Торжественная церемония) в конференц – зале (г. Калининград, ул. Артиллерийская,62), оснащённое презентационным оборудованием, оргтехникой, флипчартом формата А4, плотностью не менее 80 г/кв.м.и комплектом маркеров 4х цветов (из собственных средств)..Помещение оформлено баннерами роллерного типа, пресс-воллом (Приложение 14), (Документ 4)
    12. Торжественная церемония проведена в соответствии со сценарием (Приложение 16), обеспечено звуковое сопровождение: стереозвучание, с использованием звуковой аппаратуры: усилитель мощностью не менее 1КВт, 2 колонки мощностью не 1КВт, 2 радиомикрофона (Документ 5). Торжественная церемония в режиме «без паузы».
    13. Организовано награждение победителей: за первое место в каждой номинации – стеклянный кубок с гравировкой. (Приложение 17), (Документ 6), букет цветов (Документ 8), за первое место в номинации – внешний жёсткий диск, за второе место – электронная книга, за третье место – внешний аккумулятор с быстрой зарядкой (Документ 7), Победителям вручены дипломы в рамках белого цвета за первое место (Приложение 18) (Договор 2), за второе место – диплом (Приложение 19), (Документ 2), за третье место – диплом (Приложение 20), (Документ 2).
    14. Каждому члену жюри вручено благодарственное письмо в рамке белого цвета (Приложение 21), (Документ 2).
    15. На протяжении всего мероприятия организована фотосъёмка (Документ 5) и видеосъёмка (Документ 9).
    16. Представлен отчёт на электронном носителе (Приложение 22)